## Лист1
ОТЧЕТ
по выполнению мероприятий Программы
МП "Библиотека без границ 2016-2018годы"
(наименование целевой программы)
МКУК" Централизованная библиотечная система"
(наименование исполнителя)
за 9 месяцев 2016 года
№п/п | Наименование | Источники | Объем | Фактическое | Основные | Результаты
| мероприятий | финансирования | финансирования | использование | виды
|  | программы | мероприятий | на реализацию | и объемы
|  |  | утвержденный | мероприятий | работ
на год
|  |  | (тыс.руб.) | (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ВСЕГО ПО МП, В ТОМ ЧИЛЕ: | Всего | 7266.712 | 4968.2 |  | 68.37%
|  | Бюджет городского поселения | 6900 | 4611.2 |  | 66.83%
|  | Бюджет федерации | 4.638 | 0 |  | 0%
|  | Бюджет края | 355.074 | 350 |  | 98.57%
|  | Бюджет района | 7 | 7 |  | 100%
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0
1 | Мероприятие "Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ)" | Всего | 7000 | 4923.4 |  | 70.33%
|  | Бюджет городского поселения | 6650 | 4573.4 |  | 68.77%
Бюджет федерации
|  | Бюджет края | 350 | 350 |  | 100%
Бюджет района
Внебюджетные средства
2 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек" | Всего | 216.712 | 44.8 |  | 20.67%
|  | Бюджет городского поселения | 200 | 37.8 |  | 18.9%
|  | Бюджет федерации | 4.638 |  |  | 0%
|  | Бюджет края | 5.074 |  |  | 0%
|  | Бюджет района | 7 | 7 |  | 100%
Внебюджетные средства
3 | Мероприятие "Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек" | Всего | 50 | 0 |  | 0%
|  | Бюджет городского поселения | 50 |  |  | 0%
Бюджет федерации
Бюджет края
Бюджет района
Внебюджетные средства
| Руководитель: |  | А.А.Меньшикова
2016-10-05