# Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 
главы городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

| Принятие решения о назначении выборов | – «23» декабря 2021 года |
| --- | --- |
| Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | – «23» декабря 2021 года |
| День голосования | – «20» марта 2022 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| --- |
|  | Принятие решения об уточнении перечня избирательных участков и (или) их границ в исключительных случаях ч. 2.2 ст. 20 Кодекса | Не позднее 08 января 2022 года | Глава Амурского муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования ч. 6 ст. 20 Кодекса | Не позднее 07 февраля 2022 года | Глава городского поселения «Город Амурск» |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию ч. 2 ст. 15 Кодекса | Сразу после назначения дня голосования | Глава Амурского муниципального района |
|  | Составление списков избирателей ч. 1 ст. 15 Кодекса | Не позднее 08 марта 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию ч. 6 ст. 15 Кодекса | Не позднее 09 марта 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения ч. 1 ст. 17 Кодекса | C 09 марта 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии ч. 6 ст. 15 Кодекса | После подписания списка избирателей, но не позднее 19 марта 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии ч. 7 ст. 15 Кодекса | Не позднее 19 марта 2022 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ |
|  | Опубликование в региональных государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее 26 декабря 2021 года | Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|  | Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее 26 декабря 2021 года | Управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования ч. 10 ст. 42 Кодекса | С 24 декабря 2021 года по 12 января 2022 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидата на должность главы муниципального образования пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, где находится избирательная комиссия муниципального образования, не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия за пределами населенного пункта, где находится избирательная комиссия муниципального образования | Политические партии |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов о выдвижении кандидата ч. 1 ст. 43, ч. 4 ст. 45 Кодекса | С 24 декабря 2021 года по 12 января 2022 года | Кандидаты либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении ч. 8 ст. 43, ч. 14 ст. 45 Кодекса | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата ч. 8 ст. 43, ч. 14 ст. 45 Кодекса | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проверка сведений о кандидате, соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям Кодекса, достоверности представляемых сведений о кандидате ч. 1 ст. 49, ч.1 ст. 50 Кодекса | Со дня представления документов о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление в избирательную комиссию муниципального образования ответов о результатах проверки представленных кандидатами сведений о судимости, а также сведений, содержащихся в заявлениях о согласии баллотироваться п. 6 ст. 33 Федерального закона № 67-Ф | В течение 10 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией | Органы власти, организации |
|  | Направление в избирательную комиссию муниципального образования ответов о результатах проверки представленных кандидатами сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах п. 6 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ | В течение 20 дней, если указанное представление поступило за десять и менее дней до дня голосования – в срок, установленный избирательной комиссией | Органы власти, организации |
|  | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата ч. 2.5 ст. 70 Кодекса | После уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата ч. 2.5 ст. 70 Кодекса | В трехдневный срок со дня представления документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата ч. 1 ст. 47 Кодекса | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата | Кандидаты, граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования комплекта документов для регистрации кандидата, в том числе подписных листов ч. 1 ст. 48 Кодекса | Не позднее 02 февраля 2022 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов, в том числе подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов ч. 4 ст. 48 Кодекса | После приема документов для регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах ч.1, 2 ст. 49 Кодекса, ч.1 ст. 50 Кодекса | В течение 7 дней со дня предоставления документов (подписных листов) для регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования, органы, участвующие в проверке |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов ч. 2.8 ст. 49 Кодекса | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях, установленных в части 16 статьи 49 Кодекса, также заверенных копий ведомостей проверки, копий официальных документов на основании которых подписи были признаны недостоверными (недействительными) ч.16 ст.49 Кодекса | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и изменений в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей), в иные документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации ч 2.8 ст. 49 Кодекса | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата ч. 1 ст. 50 Кодекса | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа ч. 8 ст. 50 Кодекса | В течение суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации ч. 12 ст. 50 Кодекса | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату ч. 13 ст. 50 Кодекса | В течение 2-х дней после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение в избирательную комиссию муниципального образования члена комиссии с правом совещательного голоса ч. 19 ст. 35 Кодекса | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Назначение в участковые избирательные комиссии членов комиссий с правом совещательного голоса ч. 19 ст. 35 Кодекса | После регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии, в избирательную комиссию муниципального образования ч. 7.1 ст. 36 Кодекса | Не позднее 16 марта 2022 года | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Хабаровского края |
|  | Представление в участковую избирательную комиссию вместе с документом, удостоверяющим личность, направления, удостоверяющего полномочия наблюдателя и выданного зарегистрированным кандидатом (его доверенным лицом), избирательным объединением, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Хабаровского края ч. 8 ст. 36 Кодекса | 19, 20 марта 2022 года | Наблюдатель |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей ч. 2 ст. 52 Кодекса | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц ч. 1 ст. 54 Кодекса | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата ч. 2 ст. 54 Кодекса | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения по отзыву доверенных лиц ч. 4 ст. 54 Кодекса | После уведомления кандидатом, избирательным объединением | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Аннулирование удостоверений зарегистрированных доверенных лиц кандидата, избирательного объединения ч. 4 ст. 54 Кодекса | По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры ч. 1 ст. 55 Кодекса | Не позднее 14 марта 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 18 марта 2022 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата ч. 4 ст. 55 Кодекса | Не позднее 14 марта 2022 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру (отозванного избирательным объединением) ч. 4 ст. 55 Кодекса | После поступления заявления | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об отмене регистрации кандидата и выдача ему копии решения ч. 9 ст. 55 Кодекса | Незамедлительно после принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Утрата кандидатом прав и освобождение от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей по представлению в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета п. 5 ст. 41 Федерального закона № 67-ФЗ | С момента официального опубликования результатов выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия | Кандидат |

# ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий ч. 2 ст. 38 Кодекса | С 19 января по 20 марта 2022 года | Муниципальные организации телерадиовещания, муниципальные периодические печатные издания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации ч. 3 ст. 77 Кодекса | Незамедлительно после получения информационного материала | Участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период ч. 1 ст. 61 Кодекса |  |  |
|  | - для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов до ноля часов по местному времени 19 марта 2022 года | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | - для кандидата | Со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования заявления о согласии баллотироваться и иных документов до ноля часов по местному времени 19 марта 2022 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях ч. 2 ст. 61 Кодекса | С 19 февраля 2022 года до ноля часов по местному времени 19 марта 2022 года | Кандидаты |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по ДФО, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 59 Кодекса, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований ч. 10 ст. 59 Кодекса | Не позднее 28 декабря 2021 года | Орган местного самоуправления |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч. 8 ст. 59 Кодекса | Не позднее 02 января 2022 года | Управление Роскомнадзора по ДФО |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч. 7 ст. 59 Кодекса | После предоставления перечня уполномоченным органом, но не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 07 января 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования, СМИ |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии в муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети «Интернет» ч. 11 ст. 60 Кодекса | Не позднее 09 марта 2022 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии экземпляра периодического печатного издания, в котором опубликована предвыборная программа политической партии, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии ч. 12 ст. 60 Кодекса | Не позднее двух дней после опубликования программы | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией муниципального образования |
|  | Размещение информации об источниках опубликования предвыборных программ политических партий в средствах массовой информации ч. 13 ст. 60 Кодекса | Не позднее 16 марта 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в сети «Интернет» ч. 3 ст. 58 Кодекса | С 15 по 20 марта 2022 года | Редакции средств массовой информации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов, организации и граждане |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации ч. 3 ст. 64 Кодекса | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов С 24 декабря 2021 года по 23 января 2022 года | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование и представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов ч. 3 ст. 66 Кодекса | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 23 декабря 2021 по 22 января 2022 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь ч. 7 ст. 62 Кодекса | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 23 декабря 2021 по 22 января 2022 года | Редакции организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов ч. 5 ст. 64 Кодекса | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 17 февраля 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей соответствующих редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Публикация графика распределения графика предоставления бесплатной печатной площади ч. 11.1 ст. 63, ч. 6 ст. 64 Кодекса | После определения графика | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов о времени и месте проведения жеребьевки по распределению платного эфирного времени, дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов ч. 6.1 ст. 63, ч. 6.1 ст. 64 Кодекса | Не позднее чем за один день до дня проведения жеребьевки | Редакции организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения дат платных размещений эфирного времени публикаций предвыборных агитационных материалов ч. 6.1 ст. 63, ч. 6.1 ст. 64 Кодекса | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 17 февраля 2022 года | Редакции организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий |
|  | Сообщение редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади после проведения жеребьевки ч. 14 ст. 63, ч. 10 ст. 64 Кодекса | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала, а если опубликование агитационного материала должны состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки – не позднее чем в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в организацию телерадиовещания (в редакцию периодического печатного издания) копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени (печатной площади) ч. 15 ст. 63, ч. 13 ст. 64 Кодекса | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационного материалов в сетевые издания зарегистрированным кандидатам ч. 9 ст. 62 Кодекса | Не позднее 30 марта 2022 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Хранение видео и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию ч.17 ст. 63 Кодекса | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |
|  | Подача заявки на предоставление на безвозмездной основе помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности ч. 3 ст. 65 Кодекса | После регистрации | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение заявки о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями ч. 5 ст. 65 Кодекса | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения |
|  | Письменное уведомление избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам ч. 4 ст. 65 Кодекса | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату в сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов ч. 4.1 ст. 65 Кодекса | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия муниципального образования, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ч. 2 ст. 65 Кодекса | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Органы местного самоуправления |
|  | Предоставление единственного здания или помещения, пригодного для проведения собрания, находящегося в распоряжении воинской части либо военной организации или учреждении для встреч с избирателями из числа военнослужащих ч. 7 ст. 65 Кодекса | Не позднее трех дней до дня проведения встречи | Командир воинской части по запросу избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка ч. 9 ст. 66 Кодекса | Не позднее 17 февраля 2022 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования: ч. 5 ст. 66 Кодекса | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты |
|  | экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов; |  |  |
|  | сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) агитационные материалы |  |  |
|  | копии документа об оплате изготовления агитационного материала из избирательного фонда |  |  |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещается информация, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля ч. 8.1 ст. 77 Кодекса | Не позднее 20 февраля 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах ч. 14 ст. 50 Кодекса | Не позднее 10 марта 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов ч. 4 ст. 67 Кодекса | 19, 20 марта 2022 года | Кандидаты, иные физические и юридические лица |

# финансирование выборов

|  | Перечисление средств на счет избирательной комиссии муниципального образования ч. 2 ст. 68 Кодекса | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 23 декабря 2021 года по 01 января 2022 года | Администрация муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям ч. 5 ст. 68 Кодекса | Не позднее 01 марта 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов ч. 8 ст. 70 Кодекса | 20 марта 2022 года | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов ч. 8 ст. 75 Кодекса | Не позднее 30 марта 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 10 ст. 75 Кодекса | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования сводного отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов ч. 10 ст. 75 Кодекса | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Публикация сводного отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств ч. 10 ст. 75 Кодекса | Не позднее чем через месяц со дня представления отчетов в представительный орган муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата ч. 2 ст. 70 Кодекса | После уведомления о выдвижении кандидата и получения разрешения об открытии специального счета до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам (после регистрации избирательной комиссией) |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования финансовых отчетов (в случае формирования избирательных фондов): ч. 2 ст. 73 Кодекса |  |  |
|  | - первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | - итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, лица, являвшиеся кандидатами |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию муниципального образования п.5 ч.5 ст. 76 Кодекса | В десятидневный срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – немедленно | Уполномоченные органы, осуществляющие регистрацию граждан, регистрацию юридических лиц |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования ч. 4 ст. 73 Кодекса | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление избирательной комиссии муниципального образования сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств ч. 5 ст. 73 Кодекса | По требованию кандидата в трехдневный срок, а с 16 марта 2022 года – немедленно | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Представление избирательной комиссии муниципального образования заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов ч. 5 ст. 73 Кодекса | По представлению избирательной комиссии в трехдневный срок, а с 16 марта 2022 года – немедленно | Филиал ПАО Сбербанк |
|  | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 5 ст. 73 Кодекса | Периодически | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Опубликование в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 5 ст. 73 Кодекса | В течение трех дней со дня получения информации | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат пожертвований полностью (или частично) жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный статьей 69 Кодекса либо с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 72 Кодекса ч. 4 ст. 72 Кодекса | В течение десяти дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета ч. 5 ст. 72 Кодекса | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата ч. 1 ст. 74 Кодекса | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, в доход местного бюджета ч. 7 ст. 74 Кодекса | С 19 апреля 2022 года | Филиал ПАО Сбербанк по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |

# ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ч. 4 ст. 78 Кодекса | Не позднее 22 февраля 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней ч. 6 ст. 78 Кодекса | Не позднее 22 февраля 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней ч. 13 ст. 78 Кодекса | Не позднее 25 февраля 2022 года | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения избирательной комиссии о месте и времени передачи бюллетеней ч. 14 ст. 78 Кодекса | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней |
|  | Передача изготовленных избирательных бюллетеней в избирательную комиссию, разместившую заказ ч. 14 ст. 78 Кодекса | Не позднее 26 февраля 2022 года | Полиграфическая организация |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии ч. 15 ст. 78 Кодекса | Не позднее 18 марта 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства ч. 5 ст. 81.1 Кодекса | Не позднее 04 марта 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом ч. 2 ст. 80 Кодекса | Не позднее 09 марта 2022 года, а при проведении досрочного голосования в соответствии со ст. 81.1 Кодекса - не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение в помещении избирательной комиссии муниципального образования досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства ч. 2 ст. 81.1 Кодекса | С 09 марта 15 марта 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача участковым избирательным комиссиям списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении избирательной комиссии муниципального образования с приобщенными заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей ч. 12 ст. 81.1 Кодекса | Не позднее 15 марта 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проведение в помещении участковой избирательной комиссии досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства ч. 2 ст. 81.1 Кодекса | С 16 по 19 марта 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Обеспечение установки оборудования в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей п. 7 постановления ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 | Не позднее 19 марта 2022 года | Органы государственной власти и органы местного самоуправления |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования ч. 2 ст. 82 Кодекса | С 10 марта 2022 года до 14 часов по местному времени 20 марта 2022 года | Избиратели |
| 9 | Проведение голосования ч. 1 ст. 80 Кодекса | С 08 до 20 часов по местному времени 20 марта 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Подсчет голосов избирателей ч. 2 ст. 84 Кодекса | Сразу после окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Проведение итогового заседания и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке ч. 27 ст. 84 Кодекса | После подсчета голосов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования ч. 30 ст. 84 Кодекса | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в избирательную комиссию муниципального образования первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования ч. 31 ст. 84 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии |
|  | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса, вывешивание копии протокола для всеобщего ознакомления ч. 32 ст. 84 Кодекса | После подписания протоколов всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования и подписание протокола о результатах выборов ч. 2 ст. 89 Кодекса | Не позднее 26 марта 2022 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Принятие решения о результатах выборов главы муниципального образования ч. 4 ст. 89 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов главы муниципального образования членам избирательной комиссии, лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса ч. 4 ст. 89 Кодекса | После подписания протокола всеми присутствующими членами избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 1 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ ч. 2 ст. 93 Кодекса | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей ч. 1 ст. 92 Кодекса | В пятидневный срок со дня опубликования решения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
|  | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании ч. 5 ст. 92 Кодекса | Не позднее чем через семь дней после дня официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 1 | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов ч. 3 ст. 93 Кодекса | 19.04.2022 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 1 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов ч. 4 ст. 93 Кодекса | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов ст. 95 Кодекса | В соответствии с порядком определенным Кодексом | Избирательная комиссия муниципального образования |