Доклад

«О ходе подготовки энергетического комплекса и жилищно – коммунального хозяйства городского поселения «Город Амурск» к работе в зимний период 2021/2022 года

Отопительный сезон 2021-2022 г.г. в городском поселении в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» был начат 05 октября 2021 года. Период подготовки объектов энергетического комплекса, коммунального хозяйства и жилищного фонда к работе в зимних условиях как всегда проходил достаточно напряжённо.

Как продвигалась эта работа, с каким трудностями приходилось сталкиваться в процессе её выполнения и, наконец, с какими итогами предприятия и организации подошли к открытию отопительного сезона постараюсь осветить в настоящем докладе. Сделать это предлагаю в разрезе отдельно взятых предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса.

Аналитический обзор начнём с предприятий осуществляющих деятельность по управлению жилищным фондом. На текущий момент жилищный фонд городского поселения находится под управлением шести управляющих организаций:

- ООО «УК «Альфа» - 5 МКД;

- ООО «АДК» - 5 МКД;

- ООО «УО «Микрорайон» - 82 МКД;

- ООО УО «Жилфонд» - 81 МКД;

- ООО «Розенталь Групп «Алькор» (г. Хабаровск) - 9 МКД;

- АО «ИНФИС» - 30 МКД.

- 1 многоквартирный дом товарищество собственников недвижимости (ТСН) - пр. Октябрьский 13а;

- 2 дома находятся под непосредственным управлением – ул. Школьная, д. 7 и ул. Амурская, д. 6б.

- пр. Октябрьский, 15 (ведомственный дом, один собственник), собственник выбирает способ управления многоквартирным домом.

- по двум многоквартирным домам собственниками помещений не выбран способ управления пр. Строителей, д. 18 и пр. Мира, д. 15 (администрация города в декабре 2021 года будет проводить повторно открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, (пять раз уже проводила, конкурсы признаны не состоявшимися, не подано ни одной заявки)).

О ходе работ по подготовке жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону. По состоянию на 15.10.2021 года ситуация по наиболее важным и актуальным для многих жильцов позициям выглядят следующим образом:

| № | Наименование мероприятий | План | Факт | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли (мягкая и жесткая) | 30д/3492,25 м2 | 41д/2897 м2 | 137/83 |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | 20д/3200 п.м. | 14д/2810 п.м. | 70/88 |
| 3. | Ремонт внутридомовых инженерных сетей (розливы и стояки холодного и горячего водоснабжения, канализация) | 2688 п.м. | 3603 п.м. | 134 |

Приведённые цифры представляют собой совокупный результат работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах в г. Амурске.

На 05.10.2021 - на дату начала отопительного сезона из 218 домов на паспорт готовности было сдано 213 домов. Не были сданы следующие дома: пр. Мира, д. 13, пр. Октябрьский, д. 9-б, пр. Строителей, д. 15, корпус 1, пр. Октябрьский, д. 13-а, ул. Школьная, д. 7. На сегодняшний день все многоквартирные дома, сданы на паспорт готовности и подключены к теплоснабжению.

Управляющими и обслуживающими организациями проведена большая работа по санитарной очистке подвальных помещений. Практически все они приведены в соответствующее состояние, выполнен ремонт помещений элеваторных узлов. Установлено большое число новой запорной арматуры на внутри домовых сетях холодного и горячего водоснабжения и отопления.

Основными недостатками в работе всех подрядных организаций являются:

1.Неудовлетворительное качество работ. К примеру, очень часто после проведения ремонта продолжают течь крыши и межпанельные швы, бежит или не держит смонтированная запорная арматура, на чердаках и в подвальных помещениях после проведения ремонта остаётся строительный мусор и использованные эксплуатационные материалы.

2. Отсутствие оперативности в работе аварийно-диспетчерских служб как жилищных, так и ресурсоснабжающих организаций.

3. Продолжают иметь место факты грубости со стороны диспетчеров в адрес жильцов обратившихся с заявкой или за информацией.

Первая партия угля, в количестве 122,905 тонн на котельную ст. Мылки поступила 11.09.2021 года. Паспорт готовности котельной к работе в зимний период был подписан 15.09.2021 года.

В текущем году в г. Амурске был проведён капитальный ремонт 2-х участков тепловых сетей общей протяжённостью 1,215 п. м. Ремонтные работы выполняются силами сторонних организаций. Адреса проведения работ по капитальному ремонту следующие:

- пр. Октябрьский, д. 13,17, 19, 23;

- пр. Октябрьский, д. 7 – д. 20.

Более медленными темпами восстанавливается благоустройство в местах проведения ремонтных работ. Просим руководство Комсомольских тепловых сетей обратить внимание на данный вопрос.

Подготовку водопроводно – канализационных сетей, зданий и сооружений к работе в зимний период ООО «УК «Водоканал» осуществляет своими силами. В текущем году на эти цели предприятием уже израсходовано 100 млн. 795 тыс. рублей. По состоянию на 25.10.2021 года степень готовности водопроводно канализационных сетей выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | План | Выполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная сеть | Капитальный ремонт | 1196 м | 1501 м | 126 |
|  |  | Ремонт задвижек | 30 шт. | 33 шт. | 110 |
| 2. | Водопроводные и канализационные колодцы | Ремонт колодцев с заменой колец, перекрытий, люков | 80 шт. | 110 шт. | 137,5 |
| 3. | Канализационная сеть | Капитальный ремонт | 408 м | 408 м | 100 |
|  |  | Промывка сетей | 60 км | 70,2 км | 117 |
|  |  | Очистка колодцев | 600 шт. | 875 шт. | 146 |
| 4. | Ремонт и замена пожарных гидрантов | ---------------------- | 10 шт. | 13 шт. | 130 |

Из приведённых статистических данных видно, что предприятие достаточно успешно ведет подготовку своих объектов к работе в зимних условиях. Просим руководство ООО «Водоканал» обратить внимание на вопрос восстановления нарушенного благоустройства.

По информации Амурского РЭС на 15.10.2021 года в процессе подготовки своих объектов к отопительному сезону выполнены следующие работы:

- воздушные линии - произведен ремонт 0,42 км с заменой проводов (100%);

- проведено техническое обслуживание и ремонт на 9-х трансформаторных подстанциях (100%);

- капитальный ремонт кабельных линий протяженностью 0,12 км (100%).

Хочется отметить, что в текущем году предприятие снизило темпы и качественно выполнения работ по восстановлению благоустройства в местах проведения земляных работ.

На объектах и коммуникациях Амурского участка Комсомольского филиала АО «Газпром газораспределение ДВ» в период подготовки к зимней эксплуатации планировалось проведение следующих работ:

- приборное обследование наружного газопровода на сплошность изоляции пр. Комсомольский, д. 71, 79, пр. Строителей, д. 62, 64, 66, 72;

- техническое обслуживание запорной арматуры газораспределительных газопроводов;

- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ, ШРП

- контроль состояния контуров заземления и молниезащиты.

По состоянию на 15.10.2021 года ООО «Дорожник» обеспечило 80-ти % готовность своей снегоуборочной техники к работе в зимних условиях. Создан необходимый резерв запасных частей и эксплуатационных материалов для дорожной техники. В целях борьбы с гололёдом предприятием заготовлено 1000 куб. м песка.

ООО «Аркос», отвечающее за содержание уличного освещения, проводит регулярное обслуживание и ремонт этих линий. В настоящее время уличное освещение функционирует не на всех магистралях города, из-за некачественно поставляемых светильников подрядной организацией ООО «Ланит-Партнер». Ведется претензионная работа.

В целях эффективной работы Программы капитального ремонта на территории городского поселения «город Амурск» органом местного самоуправления приняты необходимые нормативные правовые акты, определенные Жилищным кодексом Российской Федерации.

Для реализации в 2021 году региональной Программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД и на основании принятых решений собственников помещений в МКД администрацией городского поселения «Город Амурск» разработан и утвержден Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества МКД на территории городского поселения «Город Амурск», в который включены 16 МКД (стоимость работ запланировано на сумму 56 488 790,84 руб.). Утвержденный Краткосрочный план направлен в адрес некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта МКД в Хабаровском крае»

Из них, на 01 ноября 2021 года выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества на 20-ти МКД:

в том числе на 4-х домах выполнен ремонт кровель на общую сумму 14 396 832,00 рублей;

в 12-ти МКД выполнены работы по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии на сумму 5 139 493,60 руб.

в - 1-ом МКД – по ремонту внутридомовых систем электроснабжения на одном доме на сумму 1 871 637,60руб.

- выполнены работы по разработке проектной сметной документации на ремонт и утепление фасадов, на ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ВО, ТС, на ремонт крыш, на замену лифтов и ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений  на сумму 3 245 616,00 руб.

За период с сентября 2014 года по октябрь 2020 года освоены денежные средства собственников помещений в многоквартирных домах городского поселения «Город Амурск» по капитальному ремонту общего имущества с нарастающим на общую сумму 277 435 974,24 рубля.

На 31 августа 2020 начислено 407 767 207,04 руб.;

оплачено   329 648 156,03 руб.;

долг             78 119 051,02 руб.

81 % оплаты (информация Регионального оператора).

Учитывая изложенное администрация городского поселения выражает надежду, что руководители всех предприятий и организаций жилищно–коммунального комплекса и других, занятых в решении вопросов жизнеобеспечения городского поселения, сделают соответствующие выводы и приложат необходимые силы и средства для обеспечения надежной и бесперебойной работы вверенных им объектов в предстоящий отопительный период 2021/2022 года. В этих целях еженедельно по вторникам проводятся заседания штаба, посвященные вопросам подготовки к зиме. В ходе проведения штаба отслеживается ситуация по всем объектам жизнеобеспечения населения, по возникающим проблемным вопросам заслушиваются руководители, коллективно разрабатываются мероприятия направленные на их решения.