АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2025										№ 128

О подготовке и праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

1.2. План мероприятий по подготовке и празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

1.3. Сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

2. Отделу культуры (Жабская С.Л.), отделу по молодёжной политике, физической культуре и спорту (Вегера А.С.) обеспечить высокий уровень проведения мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

3. Организационно-методическому отделу (Тарасова Е.О.):

3.1. Обеспечить взаимодействие с предприятиями, учреждениями и общественными организациями города в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

3.2. Организовать в средствах массовой информации освещение хода подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

4. Отделу по молодёжной политике, физической культуре и спорту (Вегера А.С.):

4.1. Обеспечить взаимодействие с управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района, с руководством краевого государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Амурский политехнический техникум» по привлечению школьников и студентов к участию в праздничных мероприятиях.

4.2. Сформировать группу волонтёров для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на дому и участия в субботниках по приведение в порядок мест захоронения участников Великой Отечественной войны, не имеющих родственников.

5. Отделу экономики (Жердева Е.А.) организовать торговую ярмарку на Придворцовой площади, привлечь предприятия, организации всех форм собственности, общественные организации к оказанию помощи в проведении праздничных мероприятий.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Путинцева В.Н.):

6.1. Обеспечить проведение работ по благоустройству территории города и мест проведения праздничных мероприятий;

6.2. Организовать ремонт дорог пр. Комсомольский - пр. Мира для проведения легкоатлетической эстафеты.

6.3. Принять необходимые меры по приведению в порядок обелисков воинской славы, памятных знаков, мемориальных досок, воинских захоронений, прилегающих к ним территорий.

6.4. Завершить паспортизацию воинских захоронений.

6.5. Организовать ежегодные субботники.

7. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Амурскому району (Бричак В.В.) обеспечить:

7.1. Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий.

7.2. Контроль за ограничением движения транспорта во время проведения праздничных мероприятий.

7.3. Ограничение движения транспорта 09 мая 2025 года, за исключением движения транспорта служб экстренного реагирования, по следующим местам проведения праздничных мероприятий:

7.3.1. Участок автомобильной дороги по пр. Мира от камня Первостроителям до Обелиска Славы (в районе дома по пр. Мира, 32) в период с 10.00 до 16.00 час.

7.3.2. Автомобильная дорога по проспекту Комсомольский от Обелиска Славы (в районе дома по пр. Мира, 32) до пересечения с проспектом Победы в районе дома по пр. Победы, д.2 (обе полосы движения) в период с 10.00 до 16.00 час.

7.3.3. Участок автомобильной дороги по проспекту Победы в районе домов пр. Победы, д. 1, пр. Победы, д. 2 (обе полосы движения)
до Придворцовой площади в период с 10.00 час. до 16.00 час.

7.3.4. Участок автомобильной дороги по пр. Комсомольский в районе домов по пр. Комсомольский, д. 8, д. 12 до Придворцовой площади
с 10.00 до 16.00 час.

7.3.5. Участок автомобильной дороги по проспекту Победы в районе домов пр. Победы, д.1, пр. Победы, д.2 (обе полосы движения)
до Придворцовой площади в период с 20.30 до 22.30 час.

7.3.6. Участок автомобильной дороги по пр. Комсомольский в районе домов по пр. Комсомольский, д.8, д.12 до Придворцовой площади
с 20.30до 22.30 час.

7.3.7. Участок автомобильной дороги от дома по пр. Победы, д. 2
до дома по пр. Комсомольский, д. 15 (обе полосы движения)
с 20.30 до 22.30 час.

8. Не ограничивать движение пассажирского транспорта 9 мая 2025 г. с 22.15 час.

9. Финансовому отделу (Панишева С.С.) произвести финансирование мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы, согласно утвержденным сметам расходов.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Захарову Е.Н.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Врип главы городского поселения				            Р.В. Колесников

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

от 14.02.2025 № 128

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и празднованию 80-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

| Колесников Руслан Викторович | - врип главы городского поселения «Город Амурск», председатель организационного комитета; |  |
| --- | --- | --- |
| Захарова Елена Николаевна | - заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета; |  |
| Тарасова Елена Олеговна | - начальник организационно-методического отдела, секретарь организационного комитета. |  |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Булатов Леонид Леонидович |  | - начальник отдела гражданской защиты; |
| Вегера Анастасия Сергеевна |  | - начальник отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту; |
| Жабская Светлана Леонидовна |  | - начальник отдела культуры; |
| Жердева Елена Александровна |  | - и.о. начальника отдела экономики; |
| Котенков Юрий Валерьевич |  | - начальник отдела архитектуры и градостроительства; |
| Наумова Наталья Владимировна | - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»; |  |
| Нуралиева Татьяна Ивановна | - заместитель главы администрации по экономическому развитию; |  |
| Панишева Светлана Сергеевна | - начальник финансового отдела; |  |
| Пермяков Олег Геннадьевич | - председатель Совета депутатов городского поселения «Город Амурск»; |  |
| Федореев Виктор Григорьевич | - заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и транспорта; |  |

______________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

от 14.02.2025 № 128

ПЛАН

мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 80-й годовщины Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

| № п/п | Название мероприятия | Дата, время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культурно-массовые, торжественные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Ко Дню защитника Отечества: - возложение цветов к Обелиску Славы 6+ | 21.02.2025 11.00 | Обелиск Славы | директор Наумова Н.В. |
| 2. | Ко Дню защитника Отечества: вечер в ретро клубе «Мужчинам посвящается» 35+ | 21.02.2025 18.00 | МБУК «Дворец культуры | директор Наумова Н.В. |
| 3. | Конкурс фотографий «Счастливое мгновение…» 6+ | 1 февраля – 15 апреля | ОМПФКиС | ОМПФКиС |
| 4. | Книжная выставка «Ленинград…Ленинград»0+ | февраль 2025 | МКУК «Городская библиотека» | директор Антоненко А.Н. |
| 5. | Час истории «Сталинград» 6+ | февраль 2025 | МКУК «Городская библиотека» | директор Антоненко А.Н. |
| 6. | Ко Дню защитника Отечества: клуб выходного дня «За здоровый досуг!» - «Всей семьёй - во Дворец!»: - Выставка оружия; - Солдатская каша; - Мастер классы; - акция «Письмо солдату» 0+ | 23.02.2025 11.00 | МБУК «Дворец культуры | директор Наумова Н.В. |
| 7. | Ко Дню защитника Отечества: гала- концерт открытого городского фестиваля «Воинская Слава России» (по ПК) 0+ | 23.02.2025 12.00 | МБУК «Дворец культуры | директор Наумова Н.В. |
| 8. | Учебно-игровые сборы (6-11 классы), мастер-классы по патриотической направленности «Символика России», посвященные 80-ю Победы в Великой Отечественной войне | 15 марта 2025 | Центр туризма | ОМПФКиС, |
| 9. | Городской конкурс «Победный май!» | 1 апреля – 9 мая | центр творчества «Темп» | ОМПФКиС |
| 10.. | Встреча поколений «Дети войны» | 11.04.2025 15.00 | МКУК «Городская библиотека» | директор Антоненко А.Н. |
| 11. | Торжественное вручение паспортов «Паспорт поколений» | 11 апреля 14.00 | отдел по вопросам миграции ОМВД России по Амурскому району | ОМПФКиС |
| 12. | Квест-игра «Сквозь время» | 20 апреля 14.00 | МБУК "Центр досуга "Ботанический сад | ОМПФКиС |
| 13. | Фотовыставка «Бессмертный полк» (в формате «Окно музея») 6+ | 25.04 – 10.05 2025 | МБУК «Амурский городской краеведческий музей» | директор Марченко О.С. |
| 14.. | Праздничная программа «Память длиною в вечность»6+ | 29.04.2025 | МБУК «Амурский городской краеведческий музей» | директор Марченко О.С. |
| 15. | Фондовая выставка «Сороковые пороховые» 6+ | 22.04 – 13.05 2025 | МБУК «Амурский городской краеведческий музей» | директор Марченко О.С |
| 16. | Тематическая экскурсия «Немеркнущая слава воинов-дальневосточников» 6+ | 25.04 - 10.05 2025 | МБУК «Амурский городской краеведческий музей» | директор Марченко О.С. |
| 17. | Акция день без гаджетов «Живая память» | 26 апреля 14.00 | МКУК «Городская библиотека» города Амурска | ОМПФКиС |
| 18. | Книжная выставка «Дорогая сердцу книга о войне» | апрель 2025 | МКУК «Городская библиотека» Библиотека семейного чтения | директор Антоненко А.Н. |
| 19. | Вернисаж в витражах ко Дню Победы «Сквозь года - звенит Победа» | апрель 2025 | МКУК «Городская библиотека» Библиотека семейного чтения | директор Антоненко А.Н. |
| 20. | Городской конкурс - открытка «С Днем Победы» 6+ | апрель – май 2025 | МБУК «Дворец культуры» отдел культуры | директор Наумова Н.В. начальник Жабская С.Л. |
| 21. | Памятная экспозиция «Бессмертный полк в библиотеке» 6+ | май 2025 | МКУК «Городская библиотека» | директор Антоненко А.Н. |
| 22. | Вечер песни военных лет «Споемте друзья» 12+ | май 2025 | МКУК «Городская библиотека» библиотека семейного чтения | директор Антоненко А.Н. |
| 23. | Установка знака «Сад Памяти» 12+ | 05.05.2025 15-00 | Набережная Амура | оргкомитет |
| 24. | Час памяти «Подвигом славны твои земляки» 6+ | 07.05.2025 | МКУК «Городская библиотека» Библиотека семейного чтения | директор Антоненко А.Н. |
| 25. | Открытие «Вахты памяти» 6+ | 07.05.2022 10.00 час. | Обелиск Славы | оргкомитет |
| 26. | Прием ветеранов ВОВ, работников тыла, детей войны главами АМР и города Амурска | 07.05.2025 11.00 | МБУК «Дворец культуры» | директор Наумова Н.В. |
| 27. | Тематическое мероприятие «Мы наследники Победы» (по заявкам) 6+ | 07 – 09 мая 2025 | МБУК «Центр досуга «Ботанический сад» | директор Попова А.С. |
| 28. | Торжественное собрание «Победная весна!» 6+ | 08.05.2025 18.00 | МБУК «Дворец культуры» | директор Наумова Н.В. |
| 29. | Квиз «Что мы знаем о Победе?» для школьников города, ветеранов и представителей администрации города 12+ | 08.05.2025 19.00 | МБУК «Дворец культуры» | директор Наумова Н.В. |
| 30. | Автопоезд Победы «Никто не забыт» 6+ | 08.05.2025 | ст. Мылки | МКУК «Городская библиотека» директор Антоненко А.Н. |
| 31. | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому | Май 20225 | г. Амурск | оргкомитет |
| 32. | Фотоконкурс "Моя георгиевская ленточка" с хештегом #ГеоргиевскаяЛенточка 6+ | 1 – 9 мая |  | ОМПФКиС |
| 33. | Конкурс рисунков на асфальте «Пусть вечно будет мир!» 6+ | 3 мая | «Городская набережная» | ОМПФКиС |
| 34. | Работа волонтёрского корпуса «Волонтёры Победы».12+ | Февраль-сентябрь | Проспекты города | ОМПФКиС |
| 35. | Акция «Георгиевская ленточка» 12+ | май | Проспекты города | ОМПФКиС |
| 36. | Открытый турнир по спортивной игре дартс среди маломобильных групп населения города, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | май | МАУ ДО «Юность» | ОМПФКиС, |
| 37. | Открытый турнир по дартсу среди ветеранов, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | май | МАУ ДО «Юность» | ОМПФКиС, |
| 38. | Открытые соревнования среди слепых и слабовидящих посвящённые победе в Великой отечественной Войне | май | МАУ ДО «Юность» | ОМПФКиС, |
| 39. | Городские соревнования по фехтованию, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | май | МАУ ДО «Юность» | ОМПФКиС, |
| 40. | Блиц - турнир по шахматам среди взрослых и детей, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | май | шахматный клуб «Белая ладья» | ОМПФКиС, |
| 41. | Первенство г. Амурска по ката, посвящённое Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | май | федерация «Киокусинкай каратэ» | ОМПФКиС, |
| 42. | Турнир в ознаменование Дня Победы в ВОВ 941-1945г.г. по настольному теннису | май | МАУ ДО «Юность» | ОМПФКиС, |
| 43. | Акция «Свеча памяти» 12+ | 22 июня 2025 04.00 | Обелиск Славы | ОМПФКиС, |
| 44. | Митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби 12+ | 22 июня 2025 11.00 | Обелиск Славы | МБУК «Дворец культуры» |
| 45. | Митинг «Победа», посвященный окончанию Второй Мировой войны и Победе советских войск над милитаристской Японией и ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 12+ | 03.09.2025 11.00 | Обелиск Славы | МБУК «Дворец культуры» |
| 46. | Торжественное собрание «Одна на всех Победа» 6+ | 03.09.2025 18.00 | МБУК «Дворец культуры» | директор Наумова Н.В. |
| 47. | Час гордости «У войны не женское лицо» 6+ | сентябрь 2025 | МКУК «Городская библиотека» | директор Антоненко А.Н. |
| 48. | Выставка-витраж «Прошлое – далекое и близкое» 6+ | сентябрь 2025 | МКУК «Городская библиотека» | директор Антоненко А.Н. |
| 09 мая 2025 г. |  |  |  |  |
| 1. | Торговая ярмарка | 09.05.2025 с 11.00 до 17.00 час. | Придворцовая площадь | Отдел экономики |
| 2. | Бульвар «Победный Май!» - Мастер классы - Творческие зоны - Фотозоны, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне 0+ | 09.05.2025 11.00 – 15.00 час. | Комсомольский проспект | Жабская С.Л. Наумова Н.В. |
| 3. | Митинг «Победный май» и возложение цветов «Память» 6+ | 09.05.2025 11.00 | Обелиск Славы | МБУК «Дворец культуры» |
| 4. | Праздничное шествие «Цвет Победы» 0+ | 09.05.2025 11.30 час. | Комсомольский проспект | оргкомитет |
| 5. | Торжественное открытие праздника «День Победы!» 0+ | 09.05.2025 12.30 | Придворцовая площадь | МБУК «Дворец культуры» |
| 6. | Полевая кухня 0+ | 09.05.2025 13:30 час. | Придворцовая площадь | оргкомитет |
| 7. | Городская легкоатлетическая эстафета среди трудовых коллективов и учебных заведений города (10+) | 09.05.2025 13.30 час. | Придворцовая площадь, пр. Комсомольский | Отдел МПФиС |
| 8. | Дневной концерт «Цветущий май» 0+ | 09.05.2025 14.00 | Придворцовая площадь | МБУК «Дворец культуры» |
| 9. | Реквием «Голоса павших…» 6+ | 09.05.2025 19.30 | Обелиск Славы | МБУК «Дворец культуры» |
| 10. | Вечерний концерт «Салют Победы!» 6+ | 09.05.2025 21.00 | Придворцовая площадь | МБУК «Дворец культуры» |
| 11. | Праздничный салют, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (6+) | 09.05.2025 22.00 час. | Придворцовая площадь | Наумова Н.В. |

___________