АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"

Амурского муниципального района Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2022										№ 1052

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края на 2023-2026 годы

В соответствии с Уставом городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 785 «Об особенностях корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в 2022 году»:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края на 2023-2026 годы.

2. Рекомендовать ООО «Водоканал» в течение 30 дней со дня получения технического задания на корректировку инвестиционной программы разработать проект корректировки инвестиционной программы и направить его в администрацию городского поселения «Город Амурск» для согласования.

3. Отделу службы информационных технологий и защиты информации (Пугачев П.В.) разместить распоряжение на официальном сайте администрации городского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения 					              С.В. Семёнов

|  | УТВЕРЖДЕНО: распоряжением администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 30.08.2022 № 1052 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края на 2023-2026 годы

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1.1. Цели разработки корректировки  инвестиционной программы:

- обеспечение реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края на период до 2029 года»;

- повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

1.2. Задачи инвестиционной программы:

- обеспечение качества, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации централизованных систем водоснабжения;

- привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию централизованных систем водоснабжения;

-  повышение качества и надежности в работе централизованных систем водоснабжения существующих потребителей;

- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при транспортировке воды;

- обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

2. Требования к инвестиционной программе

2.1. Корректируемая инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2022  № 785«Об особенностях корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в 2022 году»;

- приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

- приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края на расчётный период 2014 – 2029 год;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Амурск» на2016-2030 годы;

- Программы «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск».

2.2. Корректируемая инвестиционная программа должна включать мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, соответствующей утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов.

Корректируемая инвестиционная программа должна включать перечень мероприятий по строительству,  модернизации или реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, представленной в приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

Мероприятия корректируемой инвестиционной программы должны привести к достижению плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, представленных в приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

2.3. Корректируемая инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, ее краткое описание, в том числе обоснование ее необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

б(1) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующей на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены).

___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции                                    и модернизации систем холодного                          водоснабжения на территории городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края на 2018 – 2026 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0187 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,518 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,423 | 0,423 |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км. | 0,434 | 0,433 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (питьевая вода), % | 13,96 | 13,88 | 13,90 | 13,92 | 13,51 | 13,27 | 13,27 | 12,90 | 12,90 |
| 5. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (техническая вода), % | 0,031 | 0,032 | 0,028 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,020 | 0,020 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/ куб.м. | 0,224 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| 7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м. | 0,747 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,686 |
| 8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/ куб.м. | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции                                    и модернизации систем холодного                          водоснабжения на территории городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края на 2018 – 2026 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) в т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя, единицы измерения | значение показателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование и строительство модульной хлораторной участка ФОС с переходом на гипохлорит натрия. | повышение качества воды | производительность по активному хлору, кг/час | 0 | 3,33 | 103 539,52 | 28 832,41 | 35 722,60 | 37 112,51 |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство хлораторной участка ФОС с переходом на гипохлорит натрия |  |  |  |  | 1 872,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Планировка территории, строи-тельство модульной хлораторной, внутренних и наружных сетей, благоустройство территории |  |  |  |  | 28 832,41 | 28 832,41 |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение оборудования, монтажные, пуско-наладочные работы |  |  |  |  | 72 690,11 |  | 35 722,60 | 36 967,51 |  |
| 1.4. | Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 145,00 |  |  | 145,00 |  |
| 2. | Реконструкция РУ-6 кВ - 2 секция на участке водоподготовки | снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | удельный расход электрической энергии, % | 0,792 | 0,686 | 14 015,07 |  | 7 793,51 | 6 221,56 |  |
| 3. | Модернизация технологического процесса удаления в очищаемой технической воде, поступающей на водоочистные сооружения, окислов марганца и железа до нормативных значений с отработкой технологии на пилотной установке и внедрением ее в действующий процесс водоочистки | повышение качества воды | содержание марганец железо, мг/л | 0,2-0,3 2,0 | 0,1 0,3 | 23 250,79 |  |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство водопровода методом горизонтально-направленного бурения, пр. Строителей, д. 18 – д. 25Б | повышение качества воды в распредели-тельной водопроводной сети, снижение доли потерь воды, количества перерывов в подаче воды | протяженность, п.м. диаметр, мм. материал | 0 | 430 150 полиэтилен | 6 039,74 | 6 039,74 |  |  |  |
| 4.1. | Прокладка наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб |  |  |  |  | 5 934,74 | 5 934,74 |  |  |  |
| 4.2. | Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 105,00 | 105,00 |  |  |  |
| 5. | Реконструкция водопровода методом горизонтально-направленного бурения | повышение качества воды в распредели-тельной водопроводной сети, снижение доли потерь воды, количества перерывов в подаче воды | протяженность, п.м. диаметр, мм. материал | 0 | 500 200 полиэтилен | 3 952,25 |  |  |  |  |
| 5.1. | Прокладка наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб, "Южный", 1-й, 2-й микрорайоны |  |  |  |  | 1 542,44 |  |  |  |  |
| 5.2. | Прокладка наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб, 3-й, 4-й микрорайоны |  |  |  |  | 2 199,81 |  |  |  |  |
| 5.3. | Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция (техническое перевооружение) хлораторной станции ООО "Водоканал" г. Амурск и приобретение технологического оборудования: -ёмкость для транспортировки химреагентов; - газоанализатор; - атомно-абсорбционный спектрометр. | повышение качества воды, ликвидации опасного производственного объекта в городской черте | производительность по активному хлору, кг/час | 0 | 3,33 | 14 159,13 |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция (техническое перевооружение) хлораторной станции |  |  |  |  | 8 525,05 |  |  |  |  |
| 6.2. | Приобретение оборудования |  |  |  |  | 5 489,08 |  |  |  |  |
| 6.3. | Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 145,00 |  |  |  |  |
| 7. | Модернизация участка водовода речной воды методом ГНБ с приобретением технологического оборудования: - установка ГНБ с тяговым усилием 25т. - агрегат стыковой сварки - стационарный сварочный пост | снижение количества перерывов в подаче воды, потерь воды, эксплуатационных затрат | протяженность, п.м. диаметр, мм. материал | 110 630 сталь | 110 400 полиэтилен | 15 151,50 |  |  |  |  |
| 7.1. | Приобретение оборудования |  |  |  |  | 12 826,29 |  |  |  |  |
| 7.2. | Прокладка водопровода |  |  |  |  | 2 220,21 |  |  |  |  |
| 7.3. | Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |
| 8. | Модернизация насосной станции первого подъёма с реконструкцией РУ-6 Кв и заменой морально устаревшего электротехнического и технологического оборудования: - реконструкция РУ-6 Кв; - оснащение КП-1 грузоподъемным механизмом; - оснащение ремонтного участка стендом для балансировки деталей и узлов; - приобретение тепловизора | снижение количества перерывов в подаче воды, потерь воды, удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, эксплуатационных затрат | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, кВт*ч/ куб.м. | 0,692 | 0,661 | 18 307,24 |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкция РУ-6 Кв |  |  |  |  | 17 073,58 |  |  |  |  |
| 8.2. | Приобретение оборудования |  |  |  |  | 430,53 |  |  |  |  |
| 8.3. | Оснащение КП-1 грузоподъемным механизмом |  |  |  |  | 706,73 |  |  |  |  |
| 8.4. | Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 96,40 |  |  |  |  |
| 9. | Оснащение диспетчерского пункта современными средствами контроля и диспетчеризации (АСКУЭ) | снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | количество объектов | 0 | 3 | 3 406,37 |  |  |  |  |

_________________________________