ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 18.08.2020 № 288

за 2025 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 09 февраля 2026 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.

тел. (42142) 3 41 10, jkh@amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ

администрации городского поселения

«Город Амурск»                                                                     В.Н. Путинцева

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск»

в 2021-2026 годы»

за 2025 год

Муниципальная программа «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 18.08.2020 № 288. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 30.01.2026 № 58.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 119474,09255 тысяч рублей, в том числе средства краевого бюджета 69623,33 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2025 году составила 118871,52958 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет 69623,33. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2025 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Содержание и ремонт дорог, в том числе на станции Мылки:

1.1. Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения на территории города Амурска и ст. Мылки.

- Зимнее и летнее содержание дорог. Выполнены комплексные работы по летнему и зимнему содержанию дорог: Очистка территорий от снега и наледи, очистка территорий и урн от мусора, очистка автобусных остановок от снега и наледи. Механическое подметание дорог и тротуаров, погрузка песка, подметание и вывоз мусора - вывезено 0,609 тыс. т. мусора.

- Установка и ремонт дорожных знаков, дорожная разметка. Выполнена замена, установка, ремонт дор. знаков и щитков – 74 шт., нанесена дорожная разметка – 17,28 км.

1.2. Текущий (ямочный) ремонт дорожного полотна Произведен текущий ремонт дорожного полотна 3,06 тыс. м2.

1.3. Проведение диагностики, экспертиза, оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, разработка паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения. Проведен строительный контроль по ремонту автомобильной дороги от заправочной станции, диагностика дорог общего пользования.

1.4. Осуществление ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог. Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования: пр. Октябрьский, пр. Мира, «Кольцо», Кольцо-пр. Строителей, д.1, площадь - 28168,1 м2.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг. Приобретение подвижного состава. Приобретен автобус для перевозки пассажиров на регулируемых маршрутах.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2025 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1

## Приложение №  11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини-цаизмере-ния | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшест-вующий год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основные показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется круглогодично | процен-тов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен капитальный ремонт в текущем году | процен-тов | 0,4 | 7 | 7 |  |
| 3. | Количество приобретенного подвижного состава автомобильного транспорта | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание дорог | км | 50,6 | 50,6 | 50,6 |  |
|  | Установка и ремонт дорожных знаков, дорожная разметка | шт. км | 103 24 | 74 17,28 | 74 17,28 |  |
| 1.2. | Текущий ремонт дорожного полотна | Тыс. м2 | 4,249 | 3,06 | 3,06 |  |
| 1.3. | Проведение диагностики, экспертизы | мероприятие | 1 | 2 | 2 |  |
| 1.4. | Ремонта (капитальный ремонт) автомобильных дорог | Тыс. м2 | 1,664 | 28,168 | 28,168 |  |
| 2. | Создание условий для предоставления транспортных услуг – приобретение автобуса | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |

## Приложение № 2

## Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реали-зации | начала реали-зации | оконча-нияреали-зации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов) | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Комплексные работы по летнему и зимнему содержанию дорог: Очистка территорий от снега и наледи, очистка территорий и урн от мусора, очистка автобусных остановок от снега и наледи. Механическое подметание дорог и тротуаров, погрузка песка, подметание и вывоз мусора. Выполнена очистка дорог от наледи, снега, посыпка песком. Вывезено 0,609 тыс. т. мусора, ремонт, установка дор. знаков – 74 шт., нанесение разметки – 17,28 км, Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 31697,94737 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 1.2. | Текущий (ямочный ремонт) |  | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 3059,19 м2 Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 5300,0 тыс. рублей (средства местного бюджета 2300,0 тыс. рублей, средства района 3000,0 тыс. рублей). |  |
| 1.3. | Проведение диагностики, экспертиза, оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, разработка паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Проведен строительный контроль по ремонту автомобильной дороги от заправочной станции, диагностика дорог общего пользования. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 789,0 тыс. рублей (средства местного бюджета). |  |
| 1.4. | Осуществление ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования: пр. Октябрьский, пр. Мира, транспортная развязка «Кольцо», Кольцо-пр. Строителей 1, площадь - 28168,1 м2. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 73684,58221 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета 64517,33 тыс. рублей, местный бюджет 9167,25221 тыс. рублей. |  |
| 2. | Создание условий для предоставления транспортных услуг – приобретение автобуса | Отдел ЖКХ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | Приобретен автобус для перевозки пассажиров. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 7400,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 5106,0 тыс. руб., местный бюджет 2294,0 тыс. рублей. |  |

## Приложение № 3

## Приложение № 13

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»

за 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) |  | Профи-нансиро-вано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответст-венного исполни-теля, соиспол-нителя (тыс. рублей) | Количество заклю-ченных контрактов за отчетный период (в единицах) |  | Объем при-нятыхобяза-тельств по муниципаль-нымконтрак-там (с учетом всех источни-ков финанси-рования) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмот- рено в программе | Предусмотре-но в решении о местном бюджете на соответствую-щий год |  |  | всего | в том числе по перехо-дящиммеро-приятиям |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО |  | 46850,76255 | 46850,76255 | 46248,19958 | 46248,19958 | - | - | - |
| 1. | Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки |  | 44556,76255 | 44556,76255 | 43954,19958 | 43954,19958 | - | - | - |
| 1.1. | Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов) | ответственный исполнитель- отдел ЖКХ | 32299,51034 | 32299,51034 | 31697,94737 | 31697,94737 | - | - | - |
| 1.2. | Текущий (ямочный ремонт) | ответственный исполнитель- отдел ЖКХ | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |  |  |  |
| 1.3. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в г. Амурске (диагностика дорог) | ответственный исполнитель- отдел ЖКХ | 790,0 | 790,0 | 789,0 | 789,0 |  |  |  |
| 1.4. | Осуществление ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог | ответственный исполнитель- отдел ЖКХ | 9167,25221 | 9167,25221 | 9167,25221 | 9167,25221 | - | - | - |
| 2. | Создание условий для предоставления транспортных услуг | ответственный исполнитель- отдел ЖКХ | 2294,0 | 2294,0 | 2294,0 | 2294,0 |  |  |  |

## Приложение № 4

## Приложение № 14

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и

бюджета городского поселения  на реализацию целей муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»

за 2025 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов |  | Профинанси-ровано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | всего | 119474,09255 | 119474,09255 | 118871,52958 | 118871,52958 | 118871,52958 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 69623,33 | 69623,33 | 69623,33 | 69623,33 | 69623,33 |
|  |  | бюджет района | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 46850,76255 | 46850,76255 | 46248,19958 | 46248,19958 | 46248,19958 |
| 1. | Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки | всего | 112074,09255 | 112074,09255 | 111471,52958 | 111471,52958 | 111471,52958 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 64517,33 | 64517,33 | 64517,33 | 64517,33 | 64517,33 |
|  |  | бюджет района | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 44556,76255 | 44556,76255 | 43954,19958 | 43954,19958 | 43954,19958 |
| 1.1. | Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов) | всего | 32299,51034 | 32299,51034 | 31697,94737 | 31697,94737 | 31697,94737 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 32299,51034 | 32299,51034 | 31697,94737 | 31697,94737 | 31697,94737 |
| 1.2. | Текущий (ямочный ремонт) | всего | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 |
|  |  | бюджет района | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |
| 1.3. | Проведение диагностики, экспертиза, оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, разработка паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | всего | 790,0 | 790,0 | 789,0 | 789,0 | 612,0 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 790,0 | 790,0 | 789,0 | 789,0 | 612,0 |
| 1.4. | Осуществление ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог | всего | 73684,58221 | 73684,58221 | 73684,58221 | 73684,58221 | 73684,58221 |
|  |  | Краевой бюджет | 64517,33 | 64517,33 | 64517,33 | 64517,33 | 64517,33 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 9167,25221 | 9167,25221 | 9167,25221 | 9167,25221 | 9167,25221 |
| 2. | Создание условий для предоставления транспортных услуг | всего | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 |
|  |  | бюджет городс-кого поселения | 2294,0 | 2294,0 | 2294,0 | 2294,0 | 2294,0 |

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке"бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета  на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

Приложение № 5

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации

муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»

за 2025 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы ДИ:

ДИ = (100 / 100+ 7/7+1/1) /3 =1.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

БЛ = 46248,19958 / 46850,76255 = 0,99   БЛ =1

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

ССм= (5 + 5) / 2 х 5 = 1,0

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

Ои= 0,6 х 1 + 0,25 х 1 + 0,15 х 1 = 1,0 > 0.8

Реализация Программы в 2025 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ Ои и показатель эффективности использования средств местного бюджета ЭИ:

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.