АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2012 										№ 104

г. Амурск

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 54-й годовщине со дня основания города Амурска

В целях празднования 54-й годовщины со дня основания города Амурска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 19 по 24 июня 2012 года праздничные мероприятия, посвящённые 54-й годовщине со дня основания города Амурска.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).

2.2. План основных мероприятий, посвящённых 54-й годовщине со дня основания  города Амурска (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).

2.3. Сметы расходов на проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня города (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3, № 4).

3. Отделу культуры (Меньшикова А.А)

3.1. В срок до 10.06.2012 обеспечить праздничное оформление культурно-досуговых учреждений города.

3.2. Обеспечить проведение праздничных мероприятий на высоком  организационном и художественном уровне.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Бобров К.С.) в срок до 19.06.2012:

4.1. Организовать и проконтролировать работы по благоустройству Комсомольской площади и эстрадной площадки.

4.2. Организовать и проконтролировать работы по благоустройству мест проведения праздничных мероприятий: Памятный знак первостроителям, Обелиск Памяти, проспекты Комсомольский и Мира.

5. Сектору потребительского рынка (Горошанская Н.П.)

5.1. Организовать торговую ярмарку–распродажу на Комсомольской площади 23 июня 2012 года.

5.2. Обеспечить праздничное оформление предприятий торговли и общественного питания в срок до 10.06.2012.

6. Отделу физической культуры и спорта (Костиков В.М.) обеспечить проведение спортивно-массовых мероприятий на высоком организационном уровне.

7. Сектору по молодёжной политике (Шевчук Е.В.) организовать участие молодёжи в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города

8. Отделу архитектуры и градостроительства (Сережникова О.П.) организовать работу по праздничному оформлению города.

9. Организационно-методическому отделу (Захарова Е.Н.):

9.1. Организовать освещение подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Дня города в средствах массовой информации.

9.2. Провести организационные мероприятия по поздравлению первостроителей города в честь 54-годовщины со дня основания города Амурска.

10. Рекомендовать обществу ограниченной ответственности «Такт» (Могильный В.А.) обеспечить качественное озвучивание праздничных мероприятий ко Дню города 23 июня 2012 года.

11. Рекомендовать МО МВД «Амурский» (Уткин С.А.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню города.

12. Финансовому отделу администрации городского поселения (Панишева С.С.) произвести финансирование праздничных мероприятий за счет средств бюджета 2012 года согласно утвержденной смете расходов.

13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

14. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава городского поселения                                                           Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского поселения

«Город Амурск»

от 30.05.2012 № 104

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных Дню города

| Редькин Борис Петрович | Глава городского поселения «Город Амурск», председатель организационного комитета. |
| --- | --- |
| Ким Сергей Иванович | - заместитель главы администрации городского поселения «Город Амурск», заместитель председателя организационного комитета. |
| Захарова Елена Николаевна | - начальник организационно-методического отдела, секретарь организационного комитета. |
| Члены организационного комитета: Бабичева Галина Григорьевна – главный редактор газеты «Наш город Амурск» Бобров Кирилл Сергеевич – начальник отдела ЖКХ Горошанская Наталья Петровна – заведующая сектором потребительского рынка Ермолаева Людмила Тарасовна - председатель Совета предпринимателей Забаровский Александр Михайлович- ведущий специалист сектора ГО и ЧС Зайкова Галина Егоровна - председатель координационного совета по делам ветеранов войны и труда города |  |
| Колмыков Сергей Иванович - председатель Совета депутатов Костиков Владимир Михайлович – главный специалист отдела физической культуры и спорта |  |
| Меньшикова Александра Александровна - начальник отдела культуры |  |
| Серёжникова Ольга Павловна - начальник отдела архитектуры и градостроительства Федосеева Ольга Дмитриевна - начальник отдела экономики |  |
| Шевчук Елена Владимировна - заведующий сектором по молодёжной политике |  |

_____________________

Начальник организационно-методического отдела                  Е.Н. Захарова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского поселения

«Город Амурск»

от 30.05.2012  № 104

ПЛАН

основных мероприятий, посвященных 54-й годовщине со дня основания города Амурска

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Срок выполнения |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство территории города |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка мест проведения праздничных мероприятий и обеспечение санитарного порядка мест массового посещения жителями города |  | Июнь 2012 |  | отдел ЖКХ ООО «Дорожник» |  |
| 2. | Комплексное благоустройство дворовых территорий |  | Июнь 2012 |  | УК «Наш дом» УК «Микрорайон» |  |
| 3. | Проведение субботника по санитарной уборке, благоустройству и озеленению города |  | Июнь 2012 |  | отдел ЖКХ |  |
| 4. | Посадка цветочной рассады в цветники на проспектах города |  | Июнь 2012 |  | предприниматели |  |
| 5. | Устройство цветников по пр. Победы, пр. Комсомольский и Набережной |  | Июнь 2012 |  | ООО «Дорожник» предприниматели |  |
| 6. | Устройство цветника на «кольце» по пр. Мира |  | Июнь 2012 |  | ООО «Дорожник |  |
| 2. Праздничные и торжественные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обслуживание городских мероприятий |  | июнь 2012 г. |  | Горошанская Н.П. |  |
| 2. | Организация торговой ярмарки на Комсомольской площади |  | 23 июня 2012 г. |  | Горошанская Н.П. предприниматели |  |
| 3. | Организация оформления витрин и торговых залов предприятий сферы потребительского рынка |  | июнь 2012 г. |  | Горошанская Н.П. предприниматели |  |
| 4. | Организация выставок-продаж, дегустаций продукции производителей города Амурска |  | 2012 г. |  | Горошанская Н.П. предприниматели |  |
| 5. | Организация и проведение праздничного обеда для первостроителей города |  | июнь 2012 г. |  | Горошанская Н.П. предприниматели |  |
| 6. | Ремонт и оформление в художественном стиле фасадов предприятий отрасли |  | июнь 2012 г. |  | Горошанская Н.П. предприниматели |  |
| 7. | Обслуживание первостроителей города в предприятиях бытового обслуживания со скидкой |  | июнь 2012 г. |  | Горошанская Н.П. предприниматели |  |
| 8. | Чествование семьи новорожденного, родившегося в День 54-й годовщины рождения города Амурска |  | 19.06.11 09.00 |  | Орг. отдел отдел культуры, |  |
| 9. | Встреча у камня Первостроителям |  | 19.06.2012 10.00 |  | Орг. отдел отдел культуры |  |
| 10. | Прием главы города первостроителей «Мы памяти нашей как прежде верны» |  | 19.06.2012 11.00 |  | Орг. отдел отдел культуры, Сектор потребительского рынка |  |
| 11. | Музыкальные площадки: - выступление эстрадно-духового оркестра г. Комсомольска на/А - выступление клуба авторской и бардовской песни «Крылья» - выступление хора Совета ветеранов |  | 23.06.2012 10.30 – 11.00 |  | Отдел культуры |  |
| 12. | Праздничное шествие предприятий и учреждений города «Мой город – моя гордость» |  | 23.06.2012 11.00-11.30 |  | Орг. отдел Отдел культуры |  |
| 13. | Торжественная часть праздника: - церемония поднятия Флага города на фоне Гимна Амурска -приветственное обращение Главы к амурчанам и гостям города -прохождение шествия перед трибунами -выступление церемониальных отрядов (разворот флага города, дефиле барабанщиц) - выступление клуба Киокушинкай каратэ до - песня о городе Амурске - вручение звания «Почетный гражданин города» - церемония чествования новобрачных «Свадебный Амурск» - награждение талантливых детей города «Юные таланты» - выступление эстрадно-духового оркестра г. Комсомольска на/А |  | 23.06.2012 11.30.-11.35 11.35-11.40 11.40.12.00 12.00- 12.05 12.10-12.15 12.15-12.25 12.25-13.00 13.00-13.40 |  | Орг. отдел Отдел культуры Сектор по ГО и ЧС Сектор по молодёжной политике |  |
| 14. | Гала-концерт «Город устремленный в будущее!», посвященный 54-й годовщине рождения г. Амурска |  | 23.06.2012 13.40-16.00 |  | Дворец культуры |  |
| 15. | - Показательное выступление клуба Киокушинкай каратэ до - Показательное выступление боксеров - Выступление по кик-боксингу |  | 23.06.2012 16.00 -17.00 |  | отдел ФИС |  |
| 18. | Мероприятие для детей «Лесная полянка» Конкурсно-игровая программа, спортивные развлечения, командные игры |  | 23.06.2012 12.00 – 18.00 (зона сквера) |  | Отдел культуры |  |
| 19. | Праздничный концерт - дискотека для молодежи с участием группы «Порт-Рояль» из г. Владивостока |  | 23.06.2012 20.00 -23.00 |  | Отдел культуры |  |
| 20. | Праздничный фейерверк |  | 23.06.2012 23.00-23.10 |  | Отдел культуры Сектор по ГО и ЧС |  |
| Культурно-массовые, спортивные мероприятия. Конкурсы, акции и игры. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение городских конкурсов: - фоторабот «Город на ладони» - рисунков «Город белого аиста» |  |  | Май - июнь | Отдел культуры |  |
| 2. | Конкурс-фантазия «Город моей мечты» ко Дню города (сочинения и рисунки учащихся) |  |  | 01.06 – 18.06 2012 | Городская библиотека пр. Комсомольский 63 |  |
| 3. | Книжная выставка «Поэтический Амурск» для взрослых |  |  | 11.06 -30.06 2012 | Городская библиотека пр. Комсомольский 63 |  |
| 4. | Книжная выставка «Город на Амурском берегу», посвященная г. Амурску |  |  | 11.06 -30.06 2012 | Городская библиотека пр. Комсомольский 63 |  |
| 5. | Тематические театрализованные экскурсии по выставочным залам музея «Городу посвящается…» |  |  | 10.06.-20.06 2012 | МКУК «Амурский городской Краеведческий музей» |  |
| 6. | Фотовыставка «Амурск вчера, сегодня, завтра - продолжение» Слайд-журнал о городе |  |  | с 10.06.2012 | МБУК «Кинотеатр «Молодость» |  |
| 7. | Книжная выставка «Город детства моего» ко Дню города для детей и взрослых |  |  | 11.06 -30.06 2012 | Библиотека массового чтения ст. Мылки |  |
| 8. | Тематическая программа «Город, в котором мы живем», Награждение победителей и участников городских конкурсов фоторабот и рисунков |  |  | 15.06.2012 11.00 | МКУК «Амурский городской Краеведческий музей» |  |
| 9. | Автобусная экскурсия по городу |  |  | Июнь (по заявкам) | МКУК «Амурский городской Краеведческий музей» |  |
| 10. | Праздничная программа «Люди моего города» ко Дню города для взрослых и детей |  |  | 17.06.2012 15.00 | Библиотека семейного чтения пр. Октябрьский, 8 |  |
| 11. | Торжественное открытие реэкспозиции Зала Первостроителей «Друзьям на память города дарить» с элементами театрализации |  |  | 20.06.2012 14.00 | МКУК «Амурский городской Краеведческий музей» |  |
| 12. | Открытие выставки «Достижения спортсменов г. Амурска» |  |  | 21.06.2012 15.00 | МКУК «Амурский городской Краеведческий музей» |  |
| 13. | Выставка «Питон» из г. Комсомольска на Амуре |  |  | 22.06.-23.06.2012 | МБУК «Ботанический сад» |  |
| 14. | Благотворительные экскурсии для первостроителей города |  |  | 23.06.2012 10.00-17.00 | МБУК «Ботанический сад» |  |
| 15. | Документальный фильм «Амурск и я» Слайд-журнал о городе |  |  | 23.06.2012 14.00 | МБУК «Кинотеатр «Молодость» |  |
| 16. | Праздничная дискотека на паркете «У родного крыльца» |  |  | 24.06.2012 17.00 | МБУК «Дворец культуры» |  |
| 17. | Конкурс-игра «Мой город» |  |  | 24.06.2012 18.00 | МБУК «Дворец культуры» |  |
| 18. | Показательные выступления спортсменов по киокушинкай каратэ до, боксу, кикбоксингу и другим видам спорта |  |  | 23 июня 2012 | Отдел ФиС |  |
| 19. | Спортивные соревнования: - по футболу среди детских дворовых команд -по пляжному волейболу -по уличному баскетболу -по настольному теннису -по шахматам -по кибер-спорту -турнир по футболу среди команд ветеранов |  |  | 24 июня - 11-00 стадион “Юность” - 10-00 городской пляж - 10-00 проспект Строителей, 29 - 11-00 “Юность России” - 12-00 Дворец культуры 10-00 ул.Пионерская, 40 18-00 Стадион «Юность» | Отдел ФиС |  |
| 20. | Городская игровая программа «Мир детства» |  |  | май - июнь | Сектор по молодежной политике |  |
| 21. | Городская акция «Посади своё дерево» |  |  | июнь | Сектор по молодежной политике, отдел культуры |  |
| 22. | Городской фотокросс «Амурск глазами горожан» |  |  | июнь | Сектор по молодежной политике |  |
| 23. | Городской праздник «День двора» |  |  | июнь | Сектор по молодежной политике |  |
| 24. | Городской конкурс поздравительных открыток «С днем рождения, Амурск!» |  |  | май - июнь | Сектор по молодежной политике |  |
| 25. | Городская игра «Энкаунтер» |  |  | июнь | Сектор по молодежной политике |  |
| 26. | Городская акция «Я – гражданин России!» |  |  | июнь | Сектор по молодежной политике |  |
| 27. | Конкурса на «Лучшую публикацию о городе» |  |  | июнь | оргкомитет |  |
| Церемонии награждения в честь 54-й годовщины со дня основания города Амурска |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поздравление долгожителей с Днем города |  | 20 июня 2012 г. | организационно-методический отдел |  |
| 2. |  | Церемония присвоения звания «Первостроитель города Амурска». |  | 19 июня 2012 | организационно-методический отдел |  |
| 3. |  | Прием главой города выпускников ДиМОО |  | 20 июня 2012 15-00 | Сектор по молодежной политике |  |
| 4. |  | Прием главой города активистов молодежного движения (День молодежи России) |  | 27 июня 2012 15-00 | Сектор по молодежной политике |  |

_________________

Начальник организационно-

методического отдела                                                                              Е.Н. Захарова.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения

«Город Амурск»

от 30.05.2012 № 104

Смета расходов

на проведение организационных мероприятий, посвящённых

празднованию Дня города.

1. На торжественный приём первостроителей:

1.1. Цветы  - 100 букетов по 300 рублей -                                         30000 рублей.

1.2. Подарки – 100 штук     по 150  рублей                                         15000 рублей

1.3. Оформление зала –   гирлянды шаров                                             5000 рублей

1.4. Фотографирование      100 фото по 200 рублей                           20000 рублей

2. Проведение конкурса на «Лучшую публикацию о городе»

в газете «Наш город Амурск»                                                           5000 рублей

3. Чествование долгожителей города (5 чел.):

3.1. Цветы (5 букетов по 300 рублей) –                                     1500 рублей

3.2. Подарки (5чел. х 1000 руб.)                                                 5000 рублей

4. Присвоение звания «Первостроитель города»

4.1. Цветы и подарки                                                                     1500 рублей

5. Изготовление баннера «Наш город Амурск»                         10000 рублей

Всего: 93000 (девяносто три тысячи) рублей

______________________

Начальник организационно-

методического отдела                                                                 Захарова Е.Н.

и.о. начальника финансового отдела                                        Ильенко О.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения

«Город Амурск»

от 30.05.2012  № 104

Смета расходов

на проведение культурно-массовых мероприятий, посвящённых

празднованию Дня города.

| № п/п | Дата | Наименование расходов | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Проведение городских конкурсов - фоторабот рисунков | 20000 |
| 2. |  | Чествование семьи новорожденных | 4000 |
| 3. |  | Встреча у Памятного знака первостроителей | 20000 |
| 4. |  | Презентация фильма о первостроителях | 60000 (добровольные пожертвования) |
| 5. |  | Музыкальные площадки | 15000 |
| 6. |  | Шествие «Мой город – моя гордость» | 10000 |
| 7. |  | Торжественная часть праздника | 16500 |
| 8. |  | Гала-концерт | 30000 |
| 9. |  | «Лесная полянка» для детей | 30000 (добровольные пожертвования) |
| 10. |  | Вечерний праздничный концерт, дискотека | 10000 |
| 11. |  | Праздничный салют | 130000 (добровольные пожертвования) |
| 12. |  | Звуковое оформление праздничных мероприятий | 91000 |
| Всего по смете: 585000 |  |  |  |

И.о. начальника финансового отдела	           О.Ю. Ильенко

Начальник отдела культуры	    А.А. Меньшикова